兴安委〔2014〕6号

市安委会关于开展劳动密集型企业消防安全

专项治理工作的通知

各乡镇人民政府，开发区管委会，市各有关部门：

为贯彻落实《国务院安全生产委员会关于开展劳动密集型企业消防安全专项治理工作的通知》（安委〔2014〕9号）和国务院安委会“12.5”电视电话会议精神，深刻汲取山东寿光“11.16”重大火灾事故教训，市安委会决定在全市开展劳动密集型企业消防安全专项治理。现将《劳动密集型企业消防安全专项治理工作方案》印发给你们，请结合实际，认真贯彻落实。

兴化市安全生产委员会

2014年12月30日

劳动密集型企业消防安全专项治理工作方案

为认真吸取近年来劳动密集型企业重特大火灾事故教训，切实加强全市火灾防控工作，坚决预防和遏制重特大尤其是群死群伤火灾事故发生，市安委会决定从即日起至2015年12月31日，在全市集中开展劳动密集型企业消防安全专项治理。现制定本工作方案。

一、工作目标

对现有的劳动密集型企业开展一次全面排查检查，摸清底数，对存在火灾隐患和消防安全违法行为的责令限期改正；对存在重大火灾隐患的企业和区域，政府挂牌督办，彻底整治；明确和落实劳动密集型企业集中区域的消防监督管理责任，完善公共消防设施建设，建立长效管理机制，提高劳动密集型企业和集中区域的火灾防控能力。

二、专项治理的范围和重点

（一）范围

凡现有同一时间容纳30人以上，从事制鞋、制衣、纺织、玩具、电子、肉食蔬菜水果等食品加工、家具木材加工、物流仓储等劳动密集型企业的生产加工车间、经营储存场所和员工集体宿舍，均列入本次专项治理范围。各地可以结合本地实际，合理确定治理的范围、企业的规模。

（二）重点

1.厂房、库房、员工集体宿舍是否违规采用易燃可燃材料为芯材的彩钢板搭建，是否违规使用聚氨酯泡沫等易燃可燃材料装修或者作隔热保温层。

2.采用液氨制冷的企业，氨设备和管道的设置和管理是否符合国家标准。

3.建筑防火间距、防火防烟分区、消防设施设置是否符合国家标准。

4.消防设施、器材、消防安全标志是否完好有效，疏散通道、安全出口、消防车通道是否畅通。

5.电器产品、燃气用具的安装、使用及其线路、管路的设计、敷设、维护保养、检测是否符合技术要求。

6.是否违规用火、用电、用气、用油。

7.是否存在违规住人及违规设置住宿与生产储存经营合用场所问题。

8.是否落实消防安全主体责任、开展防火检查巡查，消防安全“四个能力”建设是否达标。

9.规模较大的劳动密集型企业是否依法建立专职、志愿消防队。

劳动密集型企业集中的产业园、工业园、开发区等区域除检查企业上述情况外，还要重点检查该区域消防安全布局、消防规划落实、消防水源、消防车通道等公共消防设施建设以及专职（志愿）消防队建设、器材装备配备及训练情况。

三、专项治理的时间和步骤

专项治理分两个阶段。第一阶段从即日起至2015年3月底结束，主要整治劳动密集型企业存在的突出问题，遏制火灾多发的势头，坚决防止群死群伤重特大恶性火灾事故发生；第二阶段至2015年底结束，主要解决劳动密集型企业集中区域消防基础设施建设问题，落实基层政府、部门监管责任，建立长效机制，从源头上提升劳动密集型企业火灾防控水平。

（一）动员部署（2014年12月29日前）。各乡镇政府、开发区管委会（以下简称各乡镇）要按照国务院、省、市安委会方案要求，结合本地实际，制定具体实施方案，明确工作职责，逐级动员部署，将整治任务、工作责任落到实处。

（二）宣传培训（2014年12月31日前）。各乡镇要发布劳动密集型企业消防安全专项治理通告，发动社会广泛参与专项治理工作。要组织公安派出所、综治办、安监站、村（居）委会等基层力量，对劳动密集型企业消防安全责任人和管理人进行培训，剖析事故教训，讲解隐患自查自改、安全防范的有关要求。同时对抽调参加排查的人员也要进行专门培训，明确工作内容、治理标准、分类处理措施等要求。所有劳动密集型企业要组织员工开展一次消防培训、一次应急疏散逃生演练，提高自防自救能力。

（三）自查自改（2015年1月31日前）。劳动密集型企业要按照治理重点开展自查，如实记录自查自改情况，连同自查自改承诺书，逐级报本乡镇、市政府专项治理办公室及行业主管部门。对自查发现的安全隐患和违法行为要立即整改，同时采取临时性防范措施，确保整改期间的安全。集团化和连锁经营企业的总部对下属单位自查自改工作要进行跟踪指导。

（四）划片排查（2015年1月31日前）。各乡镇组织公安派出所、综治办、安监站、村（居）委会等基层力量，进行分块立体网格化排查。市安委办从政府办、公安、消防、经信、国土、规划、住建、市场监管、商务、安监等部门抽调精干人员，按片区对乡镇专项治理工作情况进行督查检查。各行业主管部门要按照行业管理原则，组织本行业本系统列管劳动密集型企业的排查、核查。排查任务较重的乡镇，不能在规定时间内完成的，要向市安委会申请延期，直至完成排查任务。

（五）集中整治（2015年12月31日前）。各乡镇、各有关部门采取法律、行政、经济、技术、舆论等手段，逐个区域、逐个企业督促落实整改方案、责任和资金；对涉及主体多、整改难度大的，市政府将组织逐一会办。要集中查处一批违法建筑、违规企业，集中拆除一批彩钢板违章建筑，集中关停一批行政许可手续不全的企业，集中挂牌督办一批存在重大火灾隐患的企业。劳动密集型企业提交的自查自改承诺书，全部存档备查，逐级明确落实整治责任。

（六）落实主管责任（2015年12月31日前）。市安委会根据劳动密集型企业的规模，明确消防安全管理的责任部门或属地乡镇，并向上级政府报备。

四、整治措施

（一）依法严格整治。对排查发现的隐患和违法行为，未按要求整改的，有关部门依法从严查处。对排查发现随时可能发生火灾、爆炸事故以及久拖不改的，要坚决落实六个“一律”的要求，即：对未依法办理消防行政审批手续且存在重大火灾隐患的企业，一律依法责令停产停业；对建筑消防设施严重损坏、安全出口或疏散通道数量不足、违规采用易燃可燃材料装修、违规搭建彩钢板临时建筑的，一律依法对危险部位或者场所责令立即消除隐患或者予以临时查封；对违规设置影响逃生和灭火救援障碍物拒不拆除的，一律依法强制拆除；发现违规住人、违规设置住宿与生产储存经营合用场所的，一律依法立即清理；对违规电气焊、违规使用明火、违反消防安全规定冒险作业尚不构成犯罪的，一律依法对违法行为人予以拘留；对劳动密集型企业，一律按照标准设置独立式感烟火灾探测报警器或者简易喷淋，加强技防、物防措施。

（二）政府挂牌督办。对整改难度大、严重影响公共安全的重大火灾隐患企业和区域，实行乡镇政府挂牌督办，明确有关部门、单位的整改责任，落实整改措施。各乡镇解决不了的，要提请市政府挂牌督办。

（三）实施综合治理。对劳动密集型企业违法建设、违规生产集中连片区域，由市安委会制定综合治理规划，组织规划、国土、住建、市场监管、商务、城管、公安、消防、安监等部门进行综合治理、联合执法。

（四）纳入诚信体系。对劳动密集型企业存在火灾隐患逾期不改的，列入消防安全不良行为公布范畴，纳入本市信用管理体系，发改、经信、市场监管、金融、保险等部门、单位要作为信用评定、项目审批、证券融资、银行贷款、保险费率厘定的重要依据，利用经济杠杆手段促进火灾隐患整改。

（五）发挥舆论监督作用。市安委会组织主流媒体、门户网站，充分利用微博、微信等新型媒介，对区域性、严重影响公共安全、久拖不改，政府挂牌督办的劳动密集型企业重大火灾隐患进行曝光，跟踪报道隐患整改进程，形成强大舆论声势。要大力宣传自查自改的先进典型以及积极落实整改措施、整治成效显著的典型案例，广泛印发火灾案例警示片、安全宣传挂图、短片及优秀公益广告，宣传专项治理的重大意义，发动社会各界积极参与。要充分发挥“96119”举报投诉热线的作用，鼓励群众举报劳动密集型企业火灾隐患，并给予奖励。

五、职责分工

按照“党政同责、一岗双责、齐抓共管”和“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”的要求，明确职责任务，落实工作责任。

（一）各乡镇政府、开发区管委会是专项治理的直接责任主体，具体负责专项治理的组织实施。市政府将劳动密集型企业专项治理开展情况纳入安全生产目标考核、政府消防工作考评的重要内容，加强过程监督，推动责任落实。

（二）经信、教育、民政、住建、文广新、卫生、旅游、粮食、民宗、商务等行业主管部门，负责本行业、本系统、本领域的专项治理。公安机关及消防部门要严格依法履行职责，切实加大监督执法力度，用足用好责令停止施工、停止使用、停产停业、临时查封、强制执行、罚款、拘留等执法手段，集中整治火灾隐患，集中查处消防违法行为；有关监管部门和行业部门要加强沟通协作，强化技术支持服务，分级分类制定整治标准，统筹推进专项整治深入开展。

（三）各乡镇要加强专项治理的组织协调、督导检查。各有关部门要按照职责分工，认真履行职责，密切沟通协作，加强联合执法，共同做好专项治理工作。

六、工作要求

（一）加强组织领导。各乡镇要高度重视，结合本乡镇实际，制定工作方案，细化工作要求，明确工作措施，立即组织开展治理。市安委会成立专项行动领导小组，由朱学林副市长任领导小组组长，市政府应急办副主任严勇任领导小组副组长，市经信委、教育、公安、民政、住建、安监、文广新、卫生、旅游、粮食、民宗、商务、市场监管、消防大队分管负责同志为领导小组成员，领导小组办公室设在市公安消防大队。各乡镇都要成立政府领导任组长、有关部门负责人参加的领导小组，建立专门工作班子，及时收集情况，定期通报进度，研究推进措施，实施统一调度。

（二）形成工作合力。经信委、教育、公安、民政、住建、安监、文广新、卫生、旅游、粮食、民宗、商务、市场监管、消防大队等有关负有安全监管职责部门和行业管理部门，要按照市安委会成员单位工作职责，落实劳动密集型企业消防安全专项治理责任。市安委会建立部门定期信息沟通和联合执法机制，及时通报专项治理工作进展情况，有针对性地采取措施，形成执法合力。各乡镇也要明确消防安全管理机构、人员和责任，社区居委会、村民委员会要加强日常消防安全检查。

（三）强化督导检查。要建立领导干部分片包干责任制，层层分解责任，切实将工作任务落实到各级领导、各个岗位、每个环节。对劳动密集型企业集中、隐患突出的地区，市安委会将派出工作组加强督导。劳动密集型企业发生火灾事故，要严格实行责任倒查，存在工作失职的，依法依规严肃追究有关领导和人员责任。

各乡镇专项治理工作部署情况以及联络员名单请于2015年1月8日前报送市专项治理领导小组办公室，联系人：邓云飞（市消防大队），电话：15152977299；明年1月起，每月20日之前报送当月工作小结。2015年3月20日、12月15日前分别将第一阶段和总体工作总结书面报专项治理领导小组办公室。

附件1：劳动密集型企业消防安全排查情况登记表

附件2：劳动密集型企业集中区域消防安全排查情况登记表

附件3：劳动密集型企业消防安全专项治理情况汇总统计表

附件4：填表说明

附件5：劳动密集型企业消防安全专项治理自查自改表

附件6：劳动密集型企业消防安全自查自改承诺书

抄送：泰州市安委会，市政府办

兴化市安全生产委员会办公室               2014年12月30日印发

附件1：

劳动密集型企业消防安全排查情况登记表

填报单位：                     填报人：                   填报时间：     年   月   日

| 企业名称 |  | 企业员工总人数 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 行政区域 | 市 县/市/区/旗 街道/乡镇 社区/村庄（开发区、工业园区） |
| 企业类型 |  | 街道乡镇消防安全管理部门 |  |
| 企业建筑的总数量 | 栋 | 企业建筑的总建筑面积 | 平方米 |
| 企业建筑是否全部依法 办理规划土地审批手续 | □是 □否 | 企业建筑是否全部依法 办理消防审批手续 | □是 □否 |
| 企业是否开展 全员消防培训 | □是 □否 | 企业是否开展消防演练 | □是 □否 |
| 重点排查内容 | 是否存 在问题 | 存在的主要问题情况 | 是否整改完毕 |
| 厂房、库房、员工集体宿舍是否违规采用易燃可燃材料为芯材的彩钢板搭建 | □是 □否 |  | □是 □否 |
| 厂房、库房、员工集体宿舍是否违规使用聚氨酯泡沫等易燃可燃材料装修或者作隔热保温层 | □是 □否 |  | □是 □否 |
| 采用液氨制冷的企业，氨设备和管道的设置和管理是否符合国家标准 | □是 □否 |  | □是 □否 |
| 建筑防火间距、防火防烟分区、消防设施设置是否符合国家标准 | □是 □否 |  | □是 □否 |
| 消防设施、器材、消防安全标志是否完好有效，疏散通道、安全出口、消防车通道是否畅通 | □是 □否 |  | □是 □否 |
| 电器产品、燃气用具的安装、使用及其线路、管路的设计、敷设、维护保养、检测是否符合技术要求 | □是 □否 |  | □是 □否 |
| 是否违规用火、用电、用气、用油 | □是 □否 |  | □是 □否 |
| 是否存在违规住人及违规设置住宿与生产储存经营合用场所问题 | □是 □否 |  | □是 □否 |
| 是否落实消防安全主体责任、开展防火检查巡查，消防安全“四个能力”建设是否达标 | □是 □否 |  | □是 □否 |
| 规模较大的劳动密集型企业是否依法建立专职、志愿消防队 | □是 □否 |  | □是 □否 |
| 是否存在其他消防安全问题 | □是 □否 |  | □是 □否 |
| 存在的问题是否构成重大火灾隐患 | □是 □否 | 重大火灾隐患 政府挂牌督办级别 | □省 □市 □县 □未挂牌 | 重大火灾隐患是否整改完毕 | □是 □否 |
| 说明：1、“企业类型”填制鞋、制衣、玩具、肉食蔬菜水果食品加工、家具木材加工、物流仓储、其他等类型；2、“街道乡镇消防安全管理部门”填街道乡镇具体负责劳动密集型企业消防安全管理的科室或相关工作机构名称。 |

附件2：

劳动密集型企业集中区域消防安全排查情况登记表

填报单位：                       填报人：                    填报时间：      年   月   日

| 集中区域 所在地 | 市 县/市/区/旗 街道/乡镇 社区/村庄（开发区、工业园） |
| --- | --- |
| 区域内企业 主要类型 |  | 区域内 企业总数 |  |
| 排查内容 | 是否存在问题 | 存在的主要问题情况 | 是否整改完毕 |
| 区域内消防 安全布局 | □是 □否 |  | □是 □否 |
| 区域内消防 水源 | □是 □否 |  | □是 □否 |
| 区域内消防 车通道 | □是 □否 |  | □是 □否 |
| 区域内专职或志愿消防队伍建设 | □是 □否 |  | □是 □否 |
| 区域内涉及消防安全的其他方面 | □是 □否 |  | □是 □否 |
| 存在的问题是否构成区域性火灾隐患 | □是 □否 | 区域性火灾隐患政府挂牌 督办级别 | □省 □市 □县 □未挂牌 | 区域性火灾隐患是否整改完毕 | □是 □否 |
| 对区域性火灾隐患制定的综合治理意见 |  |
| 说明：1、一个社区、村庄或开发区、工业园区有10家及10家以上劳动密集型企业，统计为集中区域；2、是否构成区域性火灾隐患由属地公安消防部门商相关部门报请当地政府确定。 |

附件3：

劳动密集型企业消防安全专项治理情况汇总统计表

省（区、市）：                                                    填报人：                                            统计时间：      年   月   日

| 劳动密集型企业排查进展情况 |
| --- |
| 劳动密集型企业排查数 | 劳动密集型企业集中区域排查数 | 乡镇街道排查进展 | 社区排查进展 | 村庄排查进展 |
| 当月排查数 | 专项治理以来的累计排查数 | 本月排查数 | 专项治理以来 的累计排查数 | 乡镇街道总数 | 完成排查的 乡镇街道数 | 社区总数 | 完成排查的 社区数 | 村庄总数 | 完成排查的 村庄数 |
| 家 | 家 | 处 | 处 | 个 | 个 | 个 | 个 | 个 | 个 |
| 劳动密集型企业专项治理执法情况 |
| 关停违法企业数量 | 治理“三合一”场所数量 | 搬离企业违规住人数量 | 拆除企业彩钢板临时建筑面积 | 拆除企业除彩钢板外的违章建筑面积 | 拆除易燃可燃专修材料或隔热保温层面积 | 工商部门取缔违法企业数量 | 公安机关拘留企业消防违法人员数 | 公安消防部门临时查封企业危险部位或场所起数 | 安监部门查处违规使用氨制冷企业数量 |
| 家 | 家 | 家 | 平方米 | 平方米 | 平方米 | 家 | 人 | 起 | 家 |
| 未设置自动喷淋系统和火灾自动报警系统企业， 设置独立式感烟火灾探测报警器或者简易喷淋情况 | 重大火灾隐患或区域性火灾隐患媒体曝光情况 |
| 此类企业总数 | 设置独立式感烟火灾探测报警器或者简易喷淋企业数 | 中央媒体曝光数 | 省级媒体 曝光数 | 市级媒体 曝光数 | 县级媒体 曝光数 |
| 家 | 家 | 家 | 家 | 家 | 家 |

附件4：

填表说明

一、填写《劳动密集型企业消防安全排查情况登记表》说明

1、“行政区域”一项按照市、县、街道乡镇、社区村庄依次填写。开发区或工业园区在上级政府后填写，填写方法为：××市××开发区或工业园区，××市××县××开发区或工业园区，××市××县××乡镇××开发区或工业园区。

2、“企业类型”一项填制鞋、制衣、玩具、肉食蔬菜水果食品加工、家具木材加工、物流仓储、其他等类型。

3、“街道乡镇消防安全管理部门”一项填街道乡镇具体负责劳动密集型企业消防安全管理的科室或相关工作机构名称。

4、“企业建筑的总数量”一项填写企业厂房、库房、员工集体宿舍建筑的总栋数。

5、“企业建筑的总建筑面积”一项填写企业厂房、库房、员工集体宿舍建筑的总建筑面积。

6、“存在的主要问题情况”一项填写该项排查内容存在问题的具体情况，用文字简要描述。问题是否整改要根据企业整改情况适时更新。

7、重大火灾隐患相关信息数据由属地公安消防部门填写。

二、填写《劳动密集型企业集中区域消防安全排查情况登记表》说明

1、一个社区、村庄或开发区、工业园区有10家及10家以上劳动密集型企业，统计为集中区域；

2、“集中区域所在地”一项按照市、县、街道乡镇、社区村庄依次填写。开发区或工业园区在上级政府后填写，填写方法为：××市××开发区或工业园区，××市××县××开发区或工业园区，××市××县××乡镇××开发区或工业园区。

3、“存在的主要问题情况”一项填写该项排查内容存在问题的具体情况，用文字简要描述。问题是否整改要根据整改情况适时更新。

4、区域性火灾隐患相关信息数据由属地公安消防部门填写。

三、填写《劳动密集型企业消防安全专项治理情况汇总统计表》说明

该统计表每月统计一次各有关部门、各乡镇、各街道专项治理的工作数据，会同附件1、2，每月20日前报兴化市公安消防大队，联系电话及传真：83273762，电子邮箱：630261905@qq.com。

附件5：

劳动密集型企业消防安全专项治理自查自改表

单位（盖章）：                                                                   填表日期：     年   月    日

| 单位名称 |  | 地 址 |  | 员工总数 （包括临时用工） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 占地面积（m2） |  | 建筑 幢数 |  | 建筑总面积（m2） |  | 日常生产 经营时间 | ： — ： |
| 营业执照注册号 |  | 企业类别 | □制鞋 □制衣 □纺织 □玩具 □电子 □肉食、蔬菜、水果等食品加工 □家具木材加工 □物流仓储 □其他： |
| 单位实际控制人 | 姓 名 |  | 法定代表人 （非法人单位主要负责人） | 姓 名 |  | 消防安全管理人 | 姓 名 |  |
|  | 联系电话 |  |  | 联系电话 |  |  | 联系电话 |  |
| 水源情况 | 企业周边200米范围内市政消火栓情况 | 数量： 个 | 是否完好有效 | □是 □否 | 单位离最近消防队距离（km） |  |
|  | 企业围墙内室外消火栓情况 | 数量： 个 | 是否完好有效 | □是 □否 | 消防队名称 |  |
| 序号 | 单体建筑 名称 | 投入使用 时间 | 层数 | 建筑面积（m2） | 使用性质 （厂房、库房、员工集体宿舍） | 火灾危 险性 | 彩钢板使用情况 | 同一时间容纳人数 | 建筑合法性 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 土地使用权证 编号 | 规划许可证 编号 | 消防设计审核或备案 文书号 | 消防验收或 验收备案 文书号 |
|  |  |  |  |  |  |  | 是否使用 | 部位 |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 消防安全重点部位 （容易发生火灾、一旦发生火灾可能危及人身财产及对消防安全有重大影响的部位，如变配电房、生产工艺的危险岗位、易燃易爆仓库等） | 位于建筑内的具体位置、工段 | 采取何种安全管理措施 |
| 序号 | 自查重点内容 | 自查情况 | 整改措施 |
| 1 | 厂区是否存在违章搭建 | □ 是，具体部位： □ 否 |  |
| 2 | 厂房、库房、员工集体宿舍是否使用夹芯彩钢板 | □ 是，夹芯材质： □泡沫 □岩棉 □其他易燃 、可燃材质 □其他不燃材质 □ 否 |  |
| 3 | 装修及隔热保温材料是否使用聚氨酯泡沫等易燃可燃材料 | □ 有，装修或隔热保温部位： □ 无 |  |
| 4 | 氨设备和管道的设置和管理是否符合国家标准 | □ 不涉及 □ 涉及，且符合标准 □ 涉及，且存在问题： |  |
| 5 | 防火间距、防火分区、防烟分区是否符合国家标准 | □ 符合 □ 不符合，存在问题： |  |
| 6 | 消防设施、器材、消防安全标志是否完好有效 | 设施完好， 故障、损坏 在“ ”填写下列序号： 1、消火栓系统；2、火灾自动报警系统；3、防烟系统；4、排烟系统；5、自动喷水灭火系统；6、气体灭火系统；7、灭火器；8、应急照明灯；9、疏散指示标志；10、防火卷帘；11、其他系统： 。 |  |
| 7 | 疏散通道、安全出口、消防车道是否畅通 | □ 畅通 □ 不畅通，存在问题： |  |
| 8 | 电器产品的安装、使用及其线路设计、敷设、维护保养、检测是否符合技术要求 | □ 符合 □ 不符合，存在问题： |  |
| 9 | 燃气用具的安装、使用及其管路设计、敷设、维护保养、检测是否符合技术要求 | □ 符合 □ 不符合，存在问题： |  |
| 10 | 是否违规用火、用电、用气、用油 | □ 违规，存在问题： □ 不违规 |  |
| 11 | 生产、经营、储存场所是否有人员住宿 | □ 是，具体部位： 住宿人数： □ 否 |  |
| 12 | 是否制定本单位的消防安全制度并发布 | □ 制定且发布 □ 制定，未发布 □ 未制定 |  |
|  | 消防安全操作规程是否上墙，员工是否全部知晓 | □ 上墙且员工知晓 □ 上墙，员工不知晓 □ 未上墙 |  |
|  | 是否按规定建立消防档案 | □ 不涉及 □ 建立 □ 未建立，存在问题： |  |
| 13 | 是否组织开展防火检查巡查，及时消除火灾隐患 | □ 开展 □ 未开展 |  |
|  | 是否如实记录检查、整改情况 | □ 记录 □ 未记录 |  |
| 14 | 是否组织员工开展消防安全培训和应急疏散逃生演练 | □ 是 □ 否 |  |
|  | 员工是否掌握灭火器、消火栓等消防设施、器材的使用方法 | □ 掌握 □ 不掌握 |  |
|  | 员工是否掌握火场逃生自救基本技能，熟悉逃生路线和引导人员疏散程序 | □ 掌握 □ 不掌握 |  |
| 15 | 是否依法建立专职或志愿消防队 | □ 是，队员人数： 人，装备配备： 开展专业技能训练频次： □ 否 □不涉及 |  |
| 16 | 其他消防安全问题 |  |  |
| 17 | 是否对照“四个能力”建设标准进行自我评价 | □ 评价且合格 □ 评价，不合格，存在问题： □ 未评价 |  |

注：1、本表一式4份，由企业法定代表人组织人员对照检查要点开展自查自改（其他检查要点内容未涉及的，应符合法律法规和有关消防技术标准要求），如实填写相关情况并经法定代表人签字，加盖单位公章后，1份留存，另3份报乡镇（街道）专项治理办公室；2、*序号不够可另行续表；3、本表作为消防安全责任追究的重要依据，企业一经上报后应终身负责，如表格涉及内容发生变化，应及时变更报备。

以上内容本人已认真核查，情况属实，如因瞒报导致发生安全生产事故，本企业承担一切责任。（企业法定代表人将上述内容如实抄写至横线处）

。

填表人：（签字）：                 时间：       年   月    日

企业法定代表人（签字）：                 身份证号：                         时间：       年   月    日

附件6：

劳动密集型企业消防安全自查自改承诺书

按照国家和省劳动密集型企业消防安全专项治理要求，依据《中华人民共和国消防法》、《中华人民共和国安全生产法》，我单位郑重承诺如下：

一、按照治理重点并对照检查要点进行全面自查自改，保证检查不走过场，自查填报信息真实，及时整改火灾隐患，确保消防安全。

二、严格遵守消防法律法规，履行消防安全职责，落实各级、各岗位消防安全责任，制定完善并严格落实各项消防安全制度和操作规程。

三、确定消防安全重点部位，设置防火标志，落实防范措施，严格用火、用电、用气、用油管理。

四、开展多种形式消防安全教育，组织全体员工定期开展消防安全培训和应急疏散演练，组织员工岗前消防安全培训，使每名员工熟练掌握本岗位火灾危险性、防火措施以及扑救初起火灾、自救逃生知识。

五、不违规改变建筑使用性质，不违规使用泡沫夹芯板，不违规使用聚氨酯泡沫等易燃可燃材料装修或作隔热保温层，不违规在生产、经营、储存场所设置居住场所，不占用防火间距，不占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口、消防车通道，不违规在门窗设置影响逃生和灭火救援的障碍物。

本单位严格执行以上承诺，自愿接受职工、群众、媒体以及有关部门的监督，若有违反，依法承担一切责任。

承诺单位（印章）：       法定代表人（签名）：

身份证号码：

年   月   日

注：此承诺书一式4份，由单位法定代表人签名并盖单位印章后，1份留存，另3份报乡镇（街道）专项治理办公室。