兴化市消防安全委员会文件

兴消委﹝2022﹞1号

关于印发《兴化市“九小场所”消防安全

示范街创建活动实施方案》的通知

各乡镇（街道）人民政府（办事处），开发区管委会，市消防安全委员会各成员单位：

现将《兴化市“九小场所”消防安全示范街创建活动实施方案》印发给你们，请结合实际认真贯彻落实。

兴化市消防安全委员会办公室

2022年3月9日

兴化市“九小场所”消防安全示范街

创建活动实施方案

为进一步深化“九小场所”消防安全综合治理，坚决清理“九小场所”违规住人行为，按照创建省级安全发展示范城市工作要求，经研究决定，在全市开展“九小场所”消防安全示范街创建活动。具体实施方案如下：

一、指导思想

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平总书记关于安全生产和消防工作重要论述以及指示批示精神，坚持人民至上、生命至上，以“九小场所”消防安全示范街创建活动为载体，筑牢全市“致力民生、聚力转型”的安全底座，为党的二十大胜利召开提供坚实的消防安全保障。

二、创建目标

按照全市“九小场所”消防安全综合治理有关部署和市政府“六项措施”要求，总结推广泰州医药高新区明珠街道和泰兴市河失镇“九小场所”治理经验做法，全面实施“九小场所”消防安全示范街创建活动。8月30日前，昭阳街道、临城街道各打造一条市级“九小场所”消防安全示范街，其他乡镇（街道）至少打造1条镇级“九小场所”消防安全示范街。示范街长度不宜小于200米（或不少于50家“九小场所”）。

三、创建步骤

（一）部署发动阶段（2022年3月15日前）

各乡镇（街道）在前期“九小场所”消防安全综合治理的基础上，按照《兴化市“九小场所”消防安全示范街创建标准》（见附件），细化制定创建活动实施方案，明确创建工作对象、目标、内容、标准、措施、进度和任务分工，全面部署发动。

（二）全面创建阶段（2022年3月16日至8月30日）

各乡镇（街道）对照创建标准，按照任务分工和进度要求，全面实施创建活动。各乡镇（街道）分管负责人要亲自牵头，全力推动，确保高标准完成达标创建。公安部门要督促指导公安派出所做好“九小场所”的排查治理和消防宣传工作；住建部门要抓好“九小场所”的燃气安全管理工作，督促物业服务企业加强消防安全管理；消防救援部门要加强指导培训；教育、民政、自然资源和规划、商务、文体广旅、卫健、应急管理、市场监管等部门要按照“管行业必须管安全”和“谁发证、谁负责”的原则，依法指导督促本行业管理范围内的场所（单位）落实消防安全主体责任，扎实做好消防安全工作。

（三）验收命名阶段（2022年8月31日至9月20日）

市消委会组织人员，对照创建标准，对消防安全示范街组织逐一验收，对通过验收的消防安全示范街，分别命名为“兴化市 ‘九小场所’消防安全示范街”“XX乡（镇、街道）‘九小场所’消防安全示范街”，并及时向社会公布。

（四）总结推广阶段（2022年9月21日至9月30日）

市消委会全面总结提炼“九小场所”消防安全示范街创建活动以及“九小场所”消防安全综合治理工作经验做法，固化工作机制，在全市广泛推广。

四、工作要求

（一）高度重视，加强组织领导。“九小场所”消防安全事关人民群众幸福安定和社会形势稳定，泰州市政府已将“九小场所”消防安全示范街创建活动纳入2022年政府民生实事项目，并经市人大票决通过。市消委会牵头组织有关部门成立“九小场所”消防安全示范街创建工作领导小组，各乡镇（街道）要切实提高思想认识，进一步强化“九小场所”消防安全示范街创建工作的组织领导，全力落实各项工作要求。

（二）严格标准，加强统筹推进。各乡镇（街道）要严格按照创建标准，细化任务分工和进度计划，高标准创建“九小场所”综合治理“样板”，有效发挥示范引领作用，推动全市“九小场所”消防安全综合治理不断深化。要将创建活动与创建省级安全发展示范城市、消防安全专项整治三年行动、基层消防监管力量建设等工作紧密结合，统筹推进落实。

（三）督导帮扶，加强结果运用。要结合日常安全生产和消防工作，强化调研检查和指导帮扶。要严格按照创建标准验收，对验收不达标或存在“负面清单”中任意情况的，责令继续开展创建活动。对创建工作积极、创建成果突出的，给予表彰奖励。要认真总结好的经验做法，不断完善“九小场所”消防安全管理长效机制，推动基层消防治理水平持续提升。

3月15日前，各乡镇（街道）上报“九小场所”消防安全示范街创建活动实施方案，9月20日前，上报“九小场所”消防安全示范街创建总体情况，创建工作做法请及时上报 (联系人：朱森，联系电话：0523-83223119；邮箱:630261905@qq.com)。

附件：1.兴化市“九小场所”消防安全示范街创建标准

2.市消防救援大队挂钩指导人员分工表

兴化市消防安全委员会              2022年3月9日印发

附件1：

兴化市“九小场所”消防安全示范街创建标准

| 创建项目 | 序号 | 创建标准 | 分值 | 评分验收方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 规范公共消防安全管理 （25分） | 1 | 示范街所在乡镇（街道）和村（社区），消防工作组织架构完整，消防工作机制完善，消防工作制度完备，乡镇（街道）专职消防工作人员作用发挥明显。 | 5分 | 档案检查 询问了解 |
|  | 2 | 示范街建立消防安全管理组织，做到“有组织、有人员、有制度、有办公场所”（可依托所在村（社区）建设）。 | 5分 | 档案检查 实地抽查 |
|  | 3 | 建立示范街消防安全管理档案，包括示范街整体情况、每家场所情况、巡查检查情况、宣传培训情况、应急力量情况等。 | 5分 | 档案检查 |
|  | 4 | 建立完善“四个清单”（场所底数清单、隐患问题清单、违规住人场所清单、整改和监管责任清单）。 | 5分 | 档案检查 |
|  | 5 | 消防安全管理组织每日组织开展防火巡查；每月至少对示范街所有场所开展一次防火检查。 | 5分 | 档案检查 |
| 深化场所消防安全治理 （30分） | 6 | 严格按照《全市“九小场所”消防安全综合治理方案》（泰消委﹝2020﹞4号）治理标准，确保突出问题隐患全数排查并整改到位。 | 8分 | 实地抽查 |
|  | 7 | 严格落实“八清”措施（清理违规住人、安全疏散通道不畅、影响疏散逃生的障碍物（防盗窗、广告牌等）、违规停放电动车、违规易燃易爆物品、违规使用泡沫夹芯板、私拉乱接电气线路、未定期清洗抽油烟机管道等8项突出问题）。 | 8分 | 实地抽查 |
|  | 8 | 在消防安全示范街安装智能电动自行车集中充电装置。每家场所安装可识别、可定位的独立式感烟探测报警器，用电设备较多场所安装电气火灾监控系统，使用燃气场所安装可燃气体探测报警装置。按技术规范要求设置自动喷水灭火系统或局部应用系统。结合场所实际安装逃生设施，配备逃生绳、照明灯具、防烟面罩等辅助逃生器具。 | 8分 | 实地抽查 |
|  | 9 | 消防车通道设置应符合相关技术规范并保持畅通。应设置室外消火栓或依托周边天然水源建设消防车取水口。 | 6分 |  |
| 全面开展消防宣传培训 （25分） | 10 | 在醒目位置集中设置消防安全宣传栏（牌），沿街张贴、悬挂一批消防安全宣传图板，宣传用火用电用气安全常识、“九小场所”火灾危险性、典型“九小场所”火灾案例等内容。 | 5分 | 实地抽查 |
|  | 11 | 制定村（居）民防火公约，并在公共区域醒目位置张贴。 | 5分 | 实地抽查 |
|  | 12 | 所有场所实行消防标识化管理，在消防设施器材粘贴标识和使用方法，标识应统一内容、风格和材质。 | 5分 | 实地抽查 |
|  | 13 | 所有场所固定设置消防安全告知/承诺书，告知/承诺书明确属地监管机构、监管责任人和场所（单位）承诺责任人，并采取防损保护后固定在场所（单位）醒目部位。 | 5分 | 实地抽查 |
|  | 14 | 所有场所从业人员做到“一懂四会”（懂本场所火灾危险性，会报火警、会检查火隐患、会扑救初起火灾、会组织疏散逃生）。 | 5分 | 询问了解 |
| 加强应急救援力量建设 （20分） | 15 | 建立微型消防站，配备不少于6名人员（可由村（社区）工作人员、社区民警、辅警、物业服务企业工作人员以及消防志愿者等人员兼任），配备微型消防车、灭火器、灭火毯、消防水枪、消防水带等初期火灾扑救器材，周边有天然水源的应配备手抬式消防泵。（可依托所在村（社区）微型消防站建设） | 10分 | 实地抽查 |
|  | 16 | 制定并落实微型消防站值班值守、培训演练、消防宣传、防火巡查等工作制度。 | 5分 | 档案检查 |
|  | 17 | 微型消防站每周至少开展1次训练演练和消防宣传。 | 5分 | 档案检查 |
| 负面清单（一票否决项） | 1 | 创建期间发生火灾的。 |  | 日常掌握 |
|  | 2 | 存在场所违规住人的。 |  | 全数检查 |
|  | 3 | 存在场所违规使用泡沫夹芯板等材料搭建的。 |  | 实地抽查 |
|  | 4 | 存在场所违规生产、储存、使用易燃易爆物品的。 |  | 实地抽查 |
|  | 5 | 存在场所未按相关技术规范设置消防设施的。 |  | 实地抽查 |

备注：1.验收采用评分制，通过档案检查、实地抽查、询问了解等方式，按照创建标准逐一评分；

2.实地核查，应抽查“九小场所”不少于10家；

3.镇级消防安全示范街评分80分以上为达标，区级消防安全示范街评分90分以上为达标；

4.存在“负面清单”中任意内容的，均一票否决，视为未达标；

5.示范街发生亡人火灾的，取消其示范街资格。

附件2

市消防救援大队挂钩指导人员分工表

| 序号 | 乡镇（街道）名称 | 挂钩人员 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 昭阳街道、戴南镇、大垛镇、荻垛镇 | 丁晓阳 | 15252601799 |
| 2 | 临城街道、戴窑镇、合陈镇、陶庄镇、周庄镇、陈堡镇 | 程欢 | 15850852227 |
| 3 | 垛田街道、海南镇、钓鱼镇、新垛镇、大营镇、千垛镇 | 顾小栋 | 15996047985 |
| 4 | 大邹镇、永丰镇、林湖乡、兴东镇、竹泓镇 | 朱森 | 13775776755 |
| 5 | 中堡镇、昌荣镇、安丰镇、沈伦镇、沙沟镇 | 周硕士 | 15152990992 |